关于解决40万项目消纳问题的“绿电直连”模式探讨会议纪要

参会时间：2026年06月24日

参会人员：企业方代表（张总、陈总、王总等）、电网方代表（崔总、杜总等）

会议总结

本次会议主要探讨了企业方面临的40万新能源项目消纳困境，并深入评估了以“绿电直连”和“一对多”模式解决该问题的可行性。会议指出，由于原有一对一增量配网模式受限，且面临五年政策期限的紧迫压力，必须尽快通过新增复合型企业用户来盘活存量负荷。虽然该模式在满足出口企业规避欧盟碳关税及国内双碳考核方面具备显著的战略价值，但目前仍面临技术涉网评审、用户负荷刚需证明、经济性测算以及电网接入与调度配合等多重挑战。为此，双方达成共识，将由管委会牵头摸排出口型企业刚需，电网侧全力支持园区电网规划与调度平台建设，共同推进项目申报与落地，力争打造国家级零碳园区示范效应。

手写重点关注

1. 项目申报模式与技术要求

针对为解决40万项目的消纳问题，未来计划采用“一对多”的绿电直连模式进行申报​。这种新模式在技术层面涉及较多的涉网问题，需要提前向集团报备并进行评审，后续具体的运营和调度也离不开电网的配合支持。

2. 电网侧的支持与负荷配合

针对由于市里目前没有现成的供电方案，需要电网在园区电网规划建设、电力调度平台等方面提供全力配合​。同时，在落实该模式时需结合具体的用户负荷性质（如两部制或一部制容量），提前评估价格与核算规则，确保满足50%绿电可追溯的要求。

一、 问题提出：40万项目资产盘活困境

- 核心痛点：企业方希望在一年内解决40万项目的消纳问题，避免项目失效。

- 问题背景：该项目已运行五年，目前面临资产盘活的巨大压力。若五年内无法解决消纳问题，该项目将面临失效风险。

- 初始思路局限：早期考虑的增量配网模式因政策变动已无法推进，需寻找新的突破口。

二、 解决方案：探索“绿电直连”与“一对多”模式

- 明确新路径：各方达成共识，未来解决该问题的方案为“绿电直连”与“一对多”模式。

- 合作基础：目前园区内的动力设施采用一对一模式，可以此为基础进行扩展。

- 模式优势：通过借用现有模式，寻找多个复合型企业参与，有望解决当前的消纳困境。

- 关键挑战：该模式涉及涉网相关事宜，需要上报集团并进行技术评审。

三、 模式关键要素与挑战

1. 电网角色与支持

- 不可或缺性：绿电直连模式涉及复杂的设网、资产交叉、市场交易结算及接受调度变化等问题，离不开电网的全程支持与配合。

- 合作愿景：双方致力于建立良好的合作关系，实现互利共赢。电网不仅为项目提供并网保障，还能从中获益；企业方也需电网在负荷跟踪、调度响应等方面提供兜底支持。

2. 用户侧要求与选择

- 刚需与市场争夺：必须找到具有刚需的用户（如农机、华景、明德等企业），但需面对存量负荷市场占有的竞争问题。

- 管委会要求：管委会要求园区内企业50%的用电必须具备可溯源的绿电属性，这推动了绿电直连的需求。

- 价格因素至关重要：

- 高复合率企业：电价成本相对合理（约在0.36元左右）。

- 低复合率企业：由于自备电厂容量费等叠加，最终算下来成本过高（如达到1元），不具备合作经济性。

- 企业合作底线：企业方能接受的发电出口价在0.2至0.23元之间，量大可降至0.2元。

3. 政策与申报条件

- 申报前提：必须由管委会牵头组织，并先期上报具备明确绿电需求的PPA（购电协议）。

- 刚需证明：能源局要求刚需企业必须提供实打实的海外订单或出口合同证明，以证明其外向型属性。

- 核心目标：企业方的核心诉求是解决40万项目的消纳，因此最关心的是消纳问题，而非重资产建设。

- 近期任务：近期首要任务是先期上报PPA，满足申报的基本政策条件。

四、 项目背景与当前现状

- 紧迫性来源：市领导（市长、市委书记）高度重视并亲自调度此事，存在较大的赶工压力。

- 历史遗留问题：鄂尔多斯在配套方面存在短板，对方希望借此机会补齐配套工作。

- 项目自身状况：

- 造价与财务成本高：厂房造价及财务费用沉重，导致整体成本偏高。

- 设计指标未达标：项目设计年利用小时数为2800多小时，但实际运行仅约2400-2500小时，未能达到预期。

- 综合造价偏高：除了常规的设网成本外，整体项目造价依然偏高，增加了推进难度。

五、 宏观环境与政策影响

- 内部战略转变：企业方（远景）的理念已发生转变，不再单纯排斥重资产，而是更注重实际落地与电网的主动配合。

- 欧盟碳关税冲击：

- 成本上涨压力：广东等沿海地区的企业已测算出，欧盟碳关税导致其出海成本增加约0.1元。

- 布局驱动力：为了规避关税壁垒，广东等地区的外向型企业对绿电直连的需求极为迫切，并已提前开始布局。

- 国内政策导向：

- 四部委新规已将绿电消费的考核逐步向用电消费端延伸，虽然目前发电端的强制要求较高，但未来消费端的考核必将加强。

- 双碳目标下，八大行业已开始逐步采用绿电，这是一个不可逆的转型趋势。

- 区域市场环境对比：

- 广东优势：电价高，且没有绿电指标的限制，区域政府支持力度大，是全国最好的复合中心之一。

- 鄂尔多斯优势：作为复合中心，当地电力市场环境相对较好（5月份结算价约0.15元左右），且存在一定的消纳空间。

- 部分地区劣势：部分地区（如西盟）受限于外送断面，大基地电量难以外送，消纳形势严峻。

六、 后续行动计划与展望

- 明确核心诉求：企业方最关心的依然是40万项目的消纳问题，期望在五年内成功盘活该项目。

- 具体实施步骤：

- 由管委会牵头组织，梳理并确定哪一片区域的用户具备更大的需求。

- 电网侧将全力配合，参与园区的电网规划、建设以及电力调度平台的对接。

- 后续运营涉及的内部平衡与考核，需要电网与企业方进一步协调配合。

- 长期价值认可：各方一致认为，绿电直连作为一种新型模式，越到后期其战略价值越能充分显现。它不仅对负荷友好，还能有效降低潜在风险，有望打造成为国家级零碳园区的示范效应。

七、 待办事项

| 序号 | 待办事项 | 时间节点 | 责任人 | 配合方 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理具备绿电刚需的企业名单（重点聚焦出口型企业并提供订单证明），先行上报PPA以满足申报条件 | \ | 管委会 | 企业方 |  |  |
| 2 | 研究“一对多”实施细则，共同评估确定首批申报的区域范围及用户片区 | \ | 管委会 | 企业方、电网方 |  |  |
| 3 | 对接电网规划与调度平台建设，落实电网侧关于两部制容量、价格核算及后期运营考核的配合工作 | \ | 电网方 | 企业方 |  |  |